附件1：2022年政务服务提升行动计划重点工作进展情况周统计表

时间：2022年8月11日

| 目标任务 | 重点工作 | 进展情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完善全面从严治党制度，强化党委主体责任和纪委监督责任，加强党的领导和监督。 | 1.强化政治引领，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设意见》； 2.聚焦“国之大者”强化政治监督，落实两个责任，守护政治生态。 | 1.8月3日至5日，市纪委监委班子成员下沉各县区，对落实纪检监察重点工作开展综合督导调研。 2.8月5日，印发《关于开展育才社区责任区域创文工作的通知》，要求委机关内部严格落实轮值制度，每天开展机关周边卫生、宣传展板整洁巡查，配合社区开展问卷调查、网络测评、入户走访等工作。制定《安康市创建全国文明城市重点任务问责问效办法》初稿。 3.8月5日，市纪委常委王群到包联社区检查指导社区创文工作，慰问志愿服务者和社区公益性岗位等一线工作人员。 4.8月8日至10日，市纪委监委相关监督检查室和派驻纪检监察组对前期约谈的7个责任部门存在的24个创文问题整改到位情况开展多频次“回头看”，确保问题不反弹，同步推动同类问题及时整改到位。 5.8月5日、8月10日，机关15名党员干部到包联社区开展卫生死角大清扫、入户宣传创文知识、清除野广告等工作。 6.8月10日，市纪委常委王群在包联社区主持召集市园林处、公交公司等部门就公交车站点设置、污水沟安装排水管道及路面硬化等问题，召开现场会议研究解决。 | 市纪委监委 |
| 全面加强党的纪律建设，用好“四种形态”，综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警醒的功效。 | 坚持把纪律挺在前面，精准运用监督执纪“四种形态”，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制。 | 市纪委监委认真贯彻落实市第五次党代会和市“两会”部署任务，以创建全国文明城市为目标，以严明的纪律推进全面从严治党。全市运用“四种形态”处置党员干部2415人次。其中，第一种形态1358人次，占比56.2%；第二种形态958人次，占比39.7%；第三种形态62人次，占比2.6%；第四种形态37人次，占比1.5%。 | 市纪委监委 |

| 目标任务 | 重点工作 | 进展情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》。 | 1.坚定政治信仰，坚持用党的科学理论武装头脑，做习近平新时代中国特色社会主义思想这个当代中国马克思主义、21世纪马克思主义的坚定信仰者和忠实实践者。 2.坚决站稳政治立场，把对党负责和对人民负责高度统一起来，想问题、作决策、办事情都从人民利益出发，着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，努力让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 3.坚持和加强党的领导，严格执行党内法规制度，坚持民主集中制。 4.提高政治能力，认真贯彻落实新时代党的组织路线，不断强化各级各类党组织的政治属性和政治功能。 5.净化政治生态，严肃党内政治生活，发展积极健康的党内政治文化，突出政治标准选人用人，永葆清正廉洁的政治本色。 | 1.8月5日，市委理论学习中心组举行2022年第八次（扩大）集中学习。市委书记武文罡主持并讲话。会议强调，要巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果，创新实施文化惠民工程，加大文艺精品创作支持力度，持续打造文旅康养千亿级产业集群，以文化建设得欣欣向荣，为安康经济社会发展注入更深沉、更持久的力量。 2.8月5日，市委理论学习中心组举行会议，围绕学习贯彻习近平经济思想开展交流研讨。市委书记武文罡主持并讲话。会议强调，要提升能力本领。常态化开展领导干部“到一线、解难题、促发展”活动，科学研判安康经济发展阶段性特征，深刻认识和把握经济发展规律，善于透过数据指标发现深层次问题、制定针对性措施，努力成为抓经济工作的行家里手，以强烈的进取之心和过硬的专业之能奋力开创经济发展稳中求进、蓄势勃发的良好局面。 3.8月6日，市委书记武文罡主持召开市委常委会会议。会议强调，要深入学习贯彻省委十四届二次全会精神，保持战略定力，坚定发展信心，持续转变作风，系统把握和一体推进疫情要防住、经济要稳住、发展要安全三件大事，认真落实安康高质量发展“五个坚持”思路目标，锚定目标不动摇、守正创新加油干、唯旗是夺勇争先，奋力实现“三确保两争优”。 | 市委办 |

| 目标任务 | 重点工作 | 进展情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深化“双随机、一公开”监管。 | 1.完善全市“双随机、一公开”监管工作“一单两库”； 2.落实“双随机、一公开”监管工作制度，推进“双随机、一公开”监管工作常态化。 | 制定任务310个，其中联合抽查任务30个，涉及地方金融组织、劳动用工、人力资源、道路危险品货物运输、住宿业、校园安全、食品安全、餐饮服务、娱乐场所等方面联合抽查，抽取市场主体6558，检查完成1524户，抽查结果通过全国企业信用信息向社会公示。 | 市市场监管局 |
| 完善行政执法管理；健全重大政策事前评估和事后评价制度。 | 1.加强行政执法监督，持续推进行政执法三项制度，开展行政执法案卷评查，推行行政执法案例指导制度，严格执法人员资格管理，促进严格规范公正文明执法； 2.制定政府重大行政决策相关工作制度。 | 1.组织开展市直部门领导干部学习《行政处罚法》专题讲座，邀请西北大学法学院教授，博士研究生导师张炜达为市级行政执法部门负责同志授课，进一步增强领导干部法治思维和法治能力，切实提高行政执法水平。 2.审查规范性文件1件，涉法文件3件，回复法规规章修改意见1件，提出法制审核意见15条，配合做好市恒大项目风险处置工作，参加相关法律法规培训会，持续为政府决策提供法律服务。 | 市司法局 |
| 深化简政放权、放管结合、优化服务，提高政府效能；推进政务公开信息化，优化互联网政务信息数据服务平台。 | 1.印发《2022年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》，就深化简政放权、放管结合、优化服务等方面工作进行安排部署，夯实相关单位责任，抓好任务分解、业务指导和过程督导，确保各项改革任务落实落地； 2.将“放管服”改革优化营商环境工作纳入市政府重点督查范围，常态化开展深化“放管服”改革优化营商环境工作督查； 3.发挥考核“指挥棒”作用，制定考核方案，细化考核指标，确保考准考实。 4.统筹提升市政府网站、政务新媒体平台服务水平，不断拓展政务公开内涵外延。 | 1.组织开展全市深化“放管服”改革优化营商环境专项督查，成立三个督查工作组，对12个县（市、区），23个部门进行督查； 2.组织召开市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组会议； 3.收集完善2022全面深化改革推进政府职能转变和“放管服”改革领域台账； 4.收集整理推进政府职能转变和“放管服”改革相关政策文件、领导讲话并汇编成册； 5.对全市各政府网站和政务新媒体提升检查发现问题进行复查并督促整改。 | 市政府办 |
| 目标任务 | 重点工作 | 进展情况 | 责任单位 |
| 提升市民群众对党政机关满意度，营造公平公正高效的营商环境。 | 1.把12345热线打造成营商环境前端平台，建立常态化政企沟通渠道。 2.面向社会征集营商环境领域问题线索和意见建议，对发现问题及时整改。 3.组织县（市、区）开展陕西省营商环境创新示范区创建活动。 4.组织全市开展营商环境宣传月活动。 | 1.持续开展“走流程、坐窗口、优服务”活动，营商环境监督员全程监督。 2.参加市政府职转工作会议，通报2021年营商环境评价结果，安排部署2022年度营商环境评价迎评工作。 3.与市工商联及所属安商总会建立常态化联络机制。 4.全面做好国务院大督查关于深化“放管服”改革优化营商环境工作方面迎检工作，起草自查报告、梳理经验材料、汇总各级各部门发文，按时报送市政府督查室。 5.启动陕西省营商环境示范区创建工作资料初审工作。 | 市发改委 |
| 推进政府综合执法；全面实行政府权责清单制度。 | 1.完成应急管理综合行政执法改革，组建设立市、县（市、区）应急管理综合执法队伍，印发“三定”规定。 2.根据全省统一部署，开展六个领域综合执法改革评估。 | 完成应急管理综合行政执法改革和六个领域综合执法改革评估工作。 | 市委编办 |
| 目标任务 | 重点工作 | 进展情况 | 责任单位 |
| 改革行政审批制度，压缩审批时限，减少审批事项，优化审批程序；推进政务服务标准化、规范化、便利化。 | 1.全面实施行政许可事项清单管理，组织编制市县两级行政许可事项清单。 2.持续深化相对集中行政许可权改革，明晰审管边界、强化审管联动、确保无缝衔接。 3.推进涉企经营许可事项“证照分离”改革全覆盖，实施企业开办“一件事”，推行容缺受理、告知承诺，规范行政审批中介服务，优化市场准入准营环境。 4.深入推进帮办代办“春风服务”行动，持续开展“走流程、坐窗口、优服务”活动，提升一体化政务服务能力。 5.建立健全公共资源交易平台体系，全面推进电子化交易，在招标投标领域全面推行电子保函，降低制度性交易成本。 6.常态化开展12345热线市（县局）长接话日活动，进一步提升12345热线服务能力。 7.加强政务服务中心标准化、规范化、便利化建设，为企业和群众提供更加温馨舒适的办事服务环境。 | 1.开展第十三期“走流程、坐窗口、优服务”活动，邀请逸化天然气公司领导参加活动。 2.收集《安康市人民政府办公室关于全面实行行政许可事项清单管理的通知（征求意见稿）》意见建议。 3.印发《安康市公共资源交易领域政府信息主动公开目录（2022年版）》，进一步提升公共资源交易领域政务公开能力和政务服务水平。 4畅通招标投标“绿色通道”助推精细化交易服务，通过提前介入、详细了解开标评标需求，提供优先办理进场登记、安排交易场地等全方位服务， 5.提请市职转工作领导小组会议审定《安康市“一件事一次办”集成改革实施方案》。 | 市行政审批局 |
|  |  | 1.扎实开展帮办代办“春风服务”行动，累计开展帮办代办服务7764次。 2.持续开展“走流程、坐窗口、优服务”活动，累计发现问题24个、已整改完成17个。 3.做好张沟桥社区、枣园社区的创文帮扶工作。 | 汉滨区政府 |
| 目标任务 | 重点工作 | 进展情况 | 责任单位 |
| 改革行政审批制度，压缩审批时限，减少审批事项，优化审批程序；推进政务服务标准化、规范化、便利化。 | 1.实施清单化管理，梳理编制高新区行政许可事项清单。 2.持续深化相对集中行政许可权改革、“证照分离”改革和“同城通办”改革，实施企业开办“一件事”，推行容缺受理、告知承诺，规范行政审批中介服务，优化市场准入准营环境。 3.深入推进帮办代办“春风服务”行动，持续开展“走流程、坐窗口、优服务”活动，提升一体化政务服务能力。 4.加强政务服务中心标准化、规范化、便利化建设，为企业和群众提供更加温馨舒适的办事服务环境。 | 1.抓好帮办代办服务工作，本周累计为辖区企业群众提供帮办代办服务313件，其中咨询解答223件，现场帮办服务84件，受理委托代办事项6件。 2.联系对接汉滨区行政审批服务局，梳理完善《农、林、水、民政以及医疗健康和卫生领域行政审批事项划转移交清单》，建立《事项划转移交工作备忘录》，进一步明确权责边界，着力推动农、林、水、民政以及医疗健康和卫生领域行政审批事项划转移交工作。 3.对照全国文明创建政务能力提升指标和《政务大厅测评卡》相关内容，逐条逐项抓好落实，从建立健全行业规范、投诉机制入手，配套完善志愿者服务站、母婴室，放置老花镜、助听器，设置无障碍卫生间、无障碍停车位等指示标识，充分利用LED显示屏滚动播放创文标语、景观小品等。 | 安康高新区 |
|  | 根据政务环境提升和创文要求加强政务服务标准化、规范化、便利化建设，为企业和群众提供更加温馨舒适的办事服务环境。 | 1.按照创文点位测评标准，完成政务大厅13个点位提升建设。 2.持续开展帮办代办“春风行动”行动，对辖区企业提供帮办代办服30件，咨询解答68件。 3.开展“优作风、树形象”第三期活动，发现问题6个，立行立改5个，积极协调解决1个。 | 恒口示范区 |
|  | 加强政务中心标准化、规范化、便利化建设，为企业和群众提供更加温馨舒适的办事环境。 | 完成市创文办现场问题反馈单整改任务。 | 瀛湖生态旅游区 |